## Inventario
ID | Activo / Módulo | Estado del Archivo (Fuente) | Nivel de Madurez (¿Qué es esto?) | Acción Inmediata
HW-01 | Esquemático Principal | ✅ Editable (KiCad) | Nivel 2 (Simulado): Funciona en Proteus, nunca se montó. | Revisar footprints antes de hacer PCB.
HW-02 | Diseño de PCB (Board) | ❌ No existe (Solo hay fotos) | Nivel 0: Hay que hacerlo desde cero. | URGENTE: Diseñar PCB esta semana.
FW-01 | Código Lectura Sensor | ✅ Archivo .ino | Nivel 1 (Snippet): Código bajado de internet, sin limpiar. | Auditar lógica y añadir filtros.
MEC-01 | Carcasa del Dispositivo | ⚠️ Solo archivo STL (Malla) | Nivel 2 (Prototipo): No se puede editar fácil, solo imprimir. | Buscar el editable o rediseñar en CAD.
DOC-01 | Hoja de Datos Sensor IMU | ❌ Enlace roto | Nivel 0: Desconocemos el componente. | Buscar Datasheet oficial YA.

## Inventario_Subsistema
Subsistema | Componente Clave (Nombre/Ref) | Archivo Fuente (¿Lo tengo?) | Hoja de Datos (¿La leí?) | Estado del Diseño
1. Energía | Batería LiPo 2000mAh | N/A (Es compra) | ✅ Sí (PDF) | 🟡 Alerta: No tengo el cargador diseñado.
1. Energía | Regulador AMS1117-3.3 | ✅ Esquemático | ✅ Sí | 🟢 Listo para PCB.
2. Control | ESP32-WROOM | ✅ Librería KiCad | ✅ Sí | 🟢 Listo.
3. Percepción | Sensor MAX30102 | ❌ No encuentro la librería | ❌ No | 🔴 BLOQUEANTE: Buscar librería hoy.
5. Mecánica | Caja Principal | ✅ Archivo STL | N/A | 🟡 Riesgo: Paredes muy delgadas (1mm).

## Auditoría_Diseño
Subsistema | Elemento Crítico | Veredicto (Pasa/Falla) | EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones) | Acción Requerida
Energía | Batería LiPo 2200mAh | 🔴 Falla | Cálculo: El sistema consume 300mA. Autonomía = 7h. El cliente pide 12h. | Buscar batería de 4000mAh.
Control | ESP32 Wroom | 🟢 Pasa | Datasheet: Pág 14. Necesitamos 3 UARTs y el chip tiene 3 UARTs libres. | Proceder a compra.
Sensor | Sensor de Pulso KY-039 | 🔴 Falla | Prueba: En laboratorio dio valores erróneos con movimiento leve. | Cambiar a sensor profesional (Polar/Garmin).
Mecánica | Caja impresa PLA | 🟡 Riesgo | Norma: El PLA se deforma a 60°C. En pista al sol puede fallar. | Cambiar material a PETG o ABS.
Control | ESP32 DevKit V1 | 🟢 Pasa | Datasheet: [Link] Pág 21. Tiene 2 I2C hardware requeridos. Stock en MercadoLibre Full (Llega mañana). | Comprar 2 unidades.
Sensor Cardíaco | PulseSensor (Genérico) | 🔴 Falla | Review Técnica: Datasheet muestra deriva de señal con luz solar directa (Pista atletismo). | Rediseñar: Cambiar a Polar H10 (Protocolo BLE estándar) o MAX30102 con carcasa oscura.
Alimentación | Pila 9V Cuadrada | 🔴 Falla | Cálculo: I_{peak} WiFi = 240mA. Pila 9V tiene R_{interna} alta, caerá el voltaje y reiniciará el MCU. | Rediseñar: Cambiar a Li-Po 18650 2500mAh + Módulo TP4056.
Carcasa | Caja rectangular PLA | 🟡 Riesgo | Análisis: Bordes rectos lastiman la piel del atleta en movimiento. PLA se deforma a 50°C. | Cambiar a PETG y redondear aristas en Fusion 360.

## BOM_Sourcing
Nivel | Ítem (Descripción) | MPN (Manufacturer Part Number) | Proveedor (Link) | Costo Unit. | Tiempo de Entrega (Lead Time) | Semáforo de Riesgo
Crítico | Microcontrolador | ESP32-WROOM-32E-N4 | Mouser / LCI | $22.000 | 3 Días | 🟢 VERDE (Proceder)
Crítico | Sensor IMU 9-Ejes | BNO055 | DigiKey | $55.000 | 15 Días | 🟡 AMARILLO (Pedir HOY)
Medio | Batería LiPo | Generica 3.7V | AliExpress | $15.000 | 45 Días | 🔴 ROJO (BLOQUEANTE - Cambiar Proveedor)
Bajo | Resistencias SMD | RC0603JR-0710KL | Local | $50 | Inmediato | 🟢 VERDE (Proceder)

## Planificador_Sprint
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de "Terminado" (Definition of Done) | Fecha Límite
Compras | Gestionar pago y envío de ítems en Amarillo. | Tracking Number recibido. | Semana 2 (Viernes)
Prueba | Validar protocolo I2C del sensor (con el que hay en lab). | Trama de datos visible en monitor serial. | Semana 3
Diseño | Corregir PCB para nueva batería (del Paso 1). | Archivo Gerber generado y revisado. | Semana 4